## List1
AKTUALIZACE PŘEHLEDU ZÁVAD (nové a opakující se závady)
č.bytu |  |  | info, mail ze dne | status reklamce
1 | 4,60 % (18 / 391) | Muziková Lenka
2 | 4,13 % (97 / 2346) | Krtek Miroslav Ing.
3 | 4,31 % (101 / 2346) | Podškubka Jan
4 | 4,08 % (287 / 7038) | Kubíková Dita Mgr.
|  | Závada vzduchotechniky - hluk v odsavači v kuchyni BJ4 jakmile jsou spuštěny odsavače v jiných BJ | 2020-07-28 | nevyřešeno, reklamace byla zamítnuta přičemž problém stále přetrvává
|  | vydrolené spárování v celé koupelně, zejména ale na stěnách sprchového koutu | 2020-07-28 | opakovaná závada, vyspárování provedeno dodavatelem nekvalitně - částečně opraveno p. Khriptou ale problém trvá - spáry se drolí a vypadávají
|  | kapání vody do odsavače v kuchyni a do větráku v koupelně jakmile prší | 2020-07-28 | nevyřešeno, reklamace zamítnuta přičemž problém stále trvá
|  | nedostatečná kapacita/výhřevnost podlahového topení BJ | 2020-07-28 | Funkčnost topení byla opakovaně v letech 2019-2021 kontrolována a revidována. Jeho revizi a seřízení provedl dodavatel i provozovatel a správce. Podlahové topení je nyní plně funkční ale ani při jeho plném výkonu nelze BJ 2486/4 vytopit na více než 18 - 19 stupňů C. Opakovaně reklamováno, bez odezvy.
|  | mokré zdi v pokojích přilehlých k terase BJ | 2020-07-28 | oprava izolace provedena firmou STABYT na jaře 2022, nutno vyčkat alespoň do podzim/zima 2022 a pokud bude vše v pořádku, nutno také uvést do původního stavu okolí BD a opravit a vymalovat poškozené zdi BJ4
|  | ztížené otevírání dveří BJ | 2022-07-01 | nová reklamace
5 | 3,52 % (55 / 1564)
6 | 5,53 % (389 / 7038) | Beznoska Miroslav a Beznosková Naděžda SJM
7 | 5,24 % (41 / 782) | Ondráčková Iva Ing.
8 | 5,39 % (379 / 7038) | Smetana Jakub a Smetanová Barbora SJM
9 | 4,87 % (685 / 14076) | MARČEKOVÁ VERONIKA Ing.
10 | 4,18 % (589 / 14076) | WINREAL s.r.o.
11 | 5,07 % (7 / 138) | D'Agostino Leigh Antony Ing. Arch. a D'Agostino Annemarie SJM
12 | 5,85 % (206 / 3519) | Šaur František a Šaurová Zuzana SJM
praskliny na SDK v ložnici
13.22 | 7,09 % (499 / 7038) | Prachař Jan Ing. a Prachařová Radka SJM
1) Zatékání do bytu - v 5. patře v bytě č.13 se nám vytvořil flek na stropě, resp. v záhybu stropu a stěny, který vypadá, že se tvoří ze zatékání vody z hořejší terasy v 6.patře. Prosím jak mam v této záležitosti postupovat?
14 | 3,76 % (23 / 612) | Motyčka Petr MUDr.
Zatékání vody okolo okna v obýváku vpravo jak nahoře tak
i dole v rohu a tvorba plísní- posílám i fotodokumentaci.
15 | 4,83 % (10 / 207) | Filipová Petra MUDr.
zatékání do bytu viz.foto
16 | 4,79 % (337 / 7038) | Mahler Zdeněk Ing. a Mahlerová Hana Ing. SJM
vlásečnicové praskliny ve zdi - obývák a kuchyně
oplechovat dřevěný poklop na terase
17 | 7,10 % (111 / 1564) | Klika Daniel MUDr.
stagnující srážková voda pod terasovými prkny na terase 17.12
praskliny omítky a výmalby na rozhraní strop/stěna a přilehlých částech stěn v místnostech 17.1, 17.2, 17.3 a 17.5
praskliny na pomezí omítky/výmalby a tmelu v okolí oken v místnostech 17.3, 17.4, 17.5
nerovná podlahová krytina (pravděpodobně i podlahová stěrka) při vchodu do místnosti 17.2 - váznoucí dveře při dovírání
18 | 4,62 % (325 / 7038) | Benešová Helena Ing.
Prasklé sklo v pevném okně- protilehlé praskliny skla, které vycházejí z rámu okna. Vylučuje to tedy poškození okna nárazem, což pojmenoval a vyfotografoval i pan Khripta ze Stabytu. Podle názoru zástupce výrobce okna (Internorm) jde zřejmě o důsledek sesedání domu, čemuž by odpovídala i prasklina v celé výšce stěny na příčce se sousedním bytem- taktéž zatím nedořešená reklamace.
Nedořešené dostatečné odtoky dešťové vody z teras- na terase byl dodatečně vytvořen žlab pro lepší odtok dešťové vody z terasy, přesto voda pod prkny většinou stojí, nedostatečně odtéká. Navíc byl na naši terasu vyspádován i odtok dešťové vody terasy vedlejšího bytu č. 19. Jak se během doby řešení tohoto problému ukázalo, je na celý dům méně svodů dešťové vody, než by být mělo.
19 | 5,55 % (781 / 14076) | Vávra Marek a Vávrová Markéta Ing. SJM
|  | Na našem balkóně došlo k výměně dřevěných prken |  | Byla dohodnuta oprava
|  | za umělohmotná, která byla výrazně dražší. |  | s p. Bogdanem Khriptou
|  | Výměnu jsme řešili v rámci reklamace a také částěčně |  | Pan Khripta se již byl
|  | financovali z vlastních zdrojů. Nová prkna však byla špatně |  | na náš balkón podívat
|  | podložena a v současnosti pruží a kývou se. |  | a uznal, že je třeba
vypodložení prken
opravit.
20 | 2,74 % (385 / 14076) | Náměstek Vladimír Ing.
1) Díra ve zdi u odpadní trubky pod dřezem kuchyňské linky. Pod dřezem u odpadní trubky je ponechán nezazděný otvor ve zdi. Omítka a zeď u odpadní roury navíc není souměrně zahlazena.
2) Odpadlá dlaždice revizních dvířek vodoměru v koupelně. Dlaždice odpadla při otevírání dveří koupelny. Plastová dvířka se hýbou, nejsou dostatečně upevněny ve zdi. Na dně revizní šachty - 1m níže od dvířek jsou odpadky – staveb. materiál, plechovky od piva, apod.
3) Odpadlé plastové zábrany (trny proti násilnému vniknutí), na římse pod oknem. Zábrana nebyla provedena způsobem, aby odolala vlivu povětrnostních podmínek (slunce, déšť, sníh) Vhodný by byl např. 10-20cm kovový plůtek či kovový trnový pás připevněný zavrtávacími šrouby, podobně jako je připevněna prosklená zábrana u vedlejšího bytu. Nevím, zda to takto bylo v projektu, ale plast a lepidlo, opravdu dlouho nevydrží. Zbytek této zábrany je vidět u okna o patro výše.
21 | 2,76 % (389 / 14076) | Šrubař Vojtěch
Společné prostory
|  | vlhké zdi v bytech, plíseň a vlhkost obvodobého pláště budovy | 2020-08-10 | po opravě STABYTem nutno vyčkat alespoň do podzim/zima 2022 a upravit terén po všech výkopech při zdech BD
|  | zabezpečit popelnicové stání proti přístupu veřejnosti | 2019-10-30 | nedostatečně zabezpečeno
|  | poškozená podlaha u výtahu ve vstupním prostoru | 2020-07-27 | zamítnuto, problém trvá - poškozeno běžným užíváním v důsledku nevyhovující kvality použitého materiálu
1) Čidla u světel na chodbě - Před létem jsem avizovala, že v domě ( byt.dům Markéta) nesvítí světla na chodbě, resp. já zaznamenala problém v celém 5 patře. Dle pana Sauera to byl problém i jinde, mělo se to údajně řešit s firmou co světla na čidla dodávala. (problém byl právě v čidlech, nikoliv jen v žárovkách). Nicméně nyní již tento problém tmy na chodbě začíná být značně aktuálně, proto se chci zeptat, zda se to bude již v brzké době řešit.
Drolícíse podlaha na chodbách a zatékání do kolárny.